## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #4 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10
|  |  | 138 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 53 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | Ideal Burndown
|  |  | 138 | 135 | 126 | 121 | 121 | 116 | 111 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 95 | 92 | 80 | 68 | 56 | 56 | 56 | 56 | 41 | 33 | 30 | 22 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Exploring Tech Stack options | AWS | Nupur | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 0
| Node + React | Ronak | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
| Django | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
| Flask | Lokesh | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 0
Set Up Django Environment | Set Up basic Application | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Create forms | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Create basic templates | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Implement Statics for Bootstrap4 | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
| Create basic Views | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 0
User And Admin Module | Register User | Lokesh | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 1; 2014-09-27: 0
| Log in User | Lokesh | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 1; 2014-09-27: 0
| Admin Functionality | Chetan | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 1; 2014-09-27: 0
| Update Information Page for user | Ronak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Rental Booking Form and Rental Vehicle Form with Views | Ronak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Provide alternate location if vehicle not present | Ronak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Redirecting pages to appropriate page with message templates | Ronak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| User profile form and views | Ronak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Log out | Lokesh | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 0
Location Module | Location Model to manage locations | Nupur | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 3; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 1; 2014-09-28: 0
| Add Location | Nupur | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 2; 2014-09-25: 2; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 1; 2014-09-28: 0
| Update Location | Nupur | 1 | 2014-09-13: 1; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-20: 1; 2014-09-21: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 1; 2014-09-27: 1; 2014-09-28: 0
| Create a script to automatically add 200 location to db | Lokesh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Vehicle Module | Create Vehicle Model | Nupur | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 0
| Add location to Vehicle model | Nupur | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 0
| Update Vehicle information | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 0
| Charges per hour for late fee, normal fee and advanced fee | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 0
Transactions | Search Form- specific to car type and vehicle type | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 2; 2014-09-25: 2; 2014-09-26: 0
| Full Search Form | Chetan | 5 | 2014-09-13: 5; 2014-09-14: 5; 2014-09-15: 5; 2014-09-16: 5; 2014-09-17: 5; 2014-09-18: 5; 2014-09-19: 5; 2014-09-20: 5; 2014-09-21: 5; 2014-09-22: 5; 2014-09-23: 5; 2014-09-24: 5; 2014-09-25: 5; 2014-09-26: 3; 2014-09-27: 0
| Reservation date input validation | Ronak | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 3; 2014-09-15: 3; 2014-09-16: 3; 2014-09-17: 3; 2014-09-18: 3; 2014-09-19: 3; 2014-09-20: 3; 2014-09-21: 3; 2014-09-22: 3; 2014-09-23: 3; 2014-09-24: 3; 2014-09-25: 3; 2014-09-26: 3; 2014-09-27: 3; 2014-09-28: 0
| Allow Users to Rent for 72 Hours | Ronak | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 2; 2014-09-25: 2; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 2; 2014-09-28: 0
| Vehicles in alternate locations if not found at specified location and time | Ronak | 5 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 2; 2014-09-25: 2; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 0
| Reservation Car | Chetan | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 2; 2014-09-15: 2; 2014-09-16: 2; 2014-09-17: 2; 2014-09-18: 2; 2014-09-19: 2; 2014-09-20: 2; 2014-09-21: 2; 2014-09-22: 2; 2014-09-23: 2; 2014-09-24: 2; 2014-09-25: 2; 2014-09-26: 2; 2014-09-27: 0
| Cancel Reservation | Lokesh | 4 | 2014-09-13: 4; 2014-09-14: 4; 2014-09-15: 4; 2014-09-16: 4; 2014-09-17: 4; 2014-09-18: 4; 2014-09-19: 4; 2014-09-20: 4; 2014-09-21: 4; 2014-09-22: 4; 2014-09-23: 4; 2014-09-24: 4; 2014-09-25: 4; 2014-09-26: 4; 2014-09-27: 4; 2014-09-28: 0
| Admin Functionality to give car to user | Chetan | 1 | 2014-09-13: 1; 2014-09-14: 1; 2014-09-15: 1; 2014-09-16: 1; 2014-09-17: 1; 2014-09-18: 1; 2014-09-19: 1; 2014-09-20: 1; 2014-09-21: 1; 2014-09-22: 1; 2014-09-23: 1; 2014-09-24: 1; 2014-09-25: 1; 2014-09-26: 0
| Return Form, with suggestion -Stored in Suggestion Model | Chetan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Making sure that user is authentiated and checking csrf token | Chetan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| Backend Actions when trasactions are happening to maintain concurrency | Nupur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
Testing and Deploymnet | Create a pipeline to autodeploy | Nupur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| Provision 2 AWS server to host application | Nupur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| Set Up Load Balancing and auto deploy | Nupur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 3 | 0
| Jenkins | Lokesh | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
| Build test Modules | Lokesh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0
| Unit testing | Lokesh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Documentation | Arch Diagram | Ronak | 2 | 2014-09-13: 2; 2014-09-14: 0
| CRC Cards | Ronak | 3 | 2014-09-13: 3; 2014-09-14: 0
| Documentation | Everyone | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0